Приложение № 1

к приказу отдела образования

администрации МО «Котласский

муниципальный район»

от

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения федерального** **государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МО «Котласский муниципальный район» с 01. 01. 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственный** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» с 01.09.2015 года | Январь 2014 года | Приказ отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный район» | Моданова Н.А. |
| 2. | Создание межшкольных рабочих групп по ФГОС на базе «пилотных» школ | Январь 2014 года | Методическая продукция по различным направлениям деятельности в рамках реализации ФГОС | Моданова Н.А.  Ярыгина Е.С.  Трубина Л.В. |
| 3. | Размещение информации по введению ФГОС ООО на сайте отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный район» | Постоянно | Оперативное информирование | Моданова Н.А.  Барышев А.А. |
| 4. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на  совещаниях  - на районном методическом совете  - с руководителями ОУ;  - с заместителями руководителей ОУ.  -с руководителями районных профессиональных объединений | С января по декабрь 2014 года.  Ежемесячно | Оперативное информирование | Колотая А.И.  Бойко Л.И.  Моданова Н.А. |
| 5. | Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО: | Февраль 2014г.,  Март 2015 г. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС | Моданова Н.А. |
| 5.1. | Подготовка информации о готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО | До 01.03.2014г.  До 01.04.2015г. | Карты самоанализа  Информационные таблицы | Моданова Н.А.  Руководители ОУ |
| 5.2. | Создание информационного банка данных готовности ОУ к введению ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Информационный банк  Аналитическая справка | Моданова Н.А.  Руководители ОУ |
| 6. | Проведение экспертизы учебного плана ОУ | До 01.06.2015 | Учебный план ОУ | Бойко Л.И. |
| 7. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Один раз в квартал | Данные мониторинга | Руководители ОУ |
| 8. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 9. | Внесение необходимых изменений в уставы ОУ | До 01.09.2015 | Устав ОУ | Колотая А.И.  Руководители ОУ |
| 10. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 15.06.2015 | Приказ ОУ  Основная образовательная программа ООО | Руководители ОУ |
| 10.1. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 10.2. | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 10.3. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 10.4. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 15.06.2015 | Приказ ОУ  Рабочие программы | Руководители ОУ |
| 10.5. | Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 11. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ООО в образовательном учреждении | январь  2014 года | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 12. | Определение списка и заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. Утверждение перечня учебников. | Март-май  2015 года | Комплект учебников  Приказ ОУ | Руководители ОУ. |
| 13. | Приобретение и создание медиатеки по всем предметам | В течение 2014 года | ЭОР по всем предметам | Руководители ОУ |
| 14. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, участвующим во введении ФГОС ООО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками[[1]](#footnote-2) | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, необходимые локальные акты | Руководители ОУ |
| 15. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, локальный акт | Руководители ОУ |
| 16. | Разработка локальных актов, устанавливающих договорные отношения с учреждениями социума для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, необходимые положения | Руководители ОУ |
| 17. | Разработка и утверждение локальных актов о создании внутренней системы оценки качества образования | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, локальный акт | Руководители ОУ |
| 18. | Оснащение ОУ компьютерами, современной техникой и мебелью. | В течение 2013-2015 гг. | Современное оборудова ние, соответствующее нормам СанПиНа и противопожарной безопасности | Руководители ОУ |
| **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 19. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения | До 01.12.2013 | План-график прохождения курсовой подготовки | Моданова Н.А.  Руководители ОУ |
| 20. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях для всех учителей, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2014 года |  | Руководители ОУ |
| 22. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения[[2]](#footnote-3) | До 01.09.2015 | Должностные инструкции работников | Хлебутина О.В.  Руководители ОУ |
| 23. | Создание системы методической работы в образовательном учреждении для обеспечения сопровождения введения ФГОС ООО | До 01.06.2014 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 24. | Проведение районных педагогических чтений «Реализация ФГОС в ОУ: организация и содержание образования» | Ноябрь 2014 | Распространение лучшего опыта в районе | Моданова Н.А.  Руководители РПО |

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме». [↑](#footnote-ref-2)
2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593. [↑](#footnote-ref-3)